附件：

2022年度第一批水利建设市场主体监管 “双随机、一公开”发现问题清单

| 序号 | 主体名称 | 存在问题 | 处理意见 | 主要依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东益鑫源工程建设监理咨询有限公司 | 1、监理规划、实施细则、监理日记编制、签字不规范。  2、重要隐蔽签证未履行手续。  3、平行检测频次不足。 | 限期整改，期限一个月；逾期未整改的，将予以责任追究或行政处罚。 | 《水利工程建设管理规定（水利部令第28号）》 |
| 2 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司 | 1、低渗填土压到民房墙基和地下室挡墙，回填高度达2-3米，对民房构成重大安全隐患；部分堤身填筑不符合设计要求。  2、排水管口未按设计要求采用反虑土工布包扎  3、堤防长约780米，重要隐蔽单元工程质量等级签证表仅见三份（0+000--438.9）,且填写不规范，未见备查资料清单。  4、项目部主要人员均不在岗。 | 限期整改，期限一个月；逾期未整改的，将予以责任追究或行政处罚。 | 《建设工程安全生产管理条例》、《水利水电工程施工安全管理守则》SL-725-2015 、《建设工程质量管理条例》、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》、施工合同 |
| 3 | 福建省润闽工程顾问有限公司 | 1、朱步溪排洪渠右岸断面批复断面结构为直墙式，施工断面为复式，断面上部为护坡式，属重大变更，未报原审批主管单位进行报批。  2、设计变更资料不完整，未附工程联系单。 | 限期整改，期限一个月；逾期未整改的，将予以责任追究或行政处罚。 | 《水利工程质量管理规定》 |